Дополнительное соглашение № 1

к договору № ____ от _______________ года

г. Санкт-Петербург	«___» _______________ 2016 г.

ООО «СИГМА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Колодея Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ПАО «Саратовэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Щербакова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а каждое по отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору № ___ от ________________ года  (далее – Договор) о нижеследующем:

- Внести изменения в п. 4.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«4.1.	Общая стоимость по Договору определена Сторонами и составляет 44 345 466 (Сорок четыре миллиона триста сорок пять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 35 копеек, включая НДС 5 461 850 (Пять миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 80 копеек, и включает в себя:

4.1.1.	Размер лицензионного вознаграждения Исполнителя за предоставление Заказчику права использования Программного обеспечения (Приложение №1 к Договору) в размере 8 540 000 (Восемь миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ);

4.1.2.	Стоимость работ, предусмотренных п. 1.2 Договора (Приложение № 4 к Договору), в размере 35 805 466 (Тридцать пять миллионов восемьсот пять тысяч четыреста шестьсот шесть) рублей 35 копеек, включая НДС 5 461 850 (Пять миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 80 копеек».

- Внести изменения Приложение № 2 к Договору и изложить его в новой редакции как представлено в Приложении № 1 к Соглашению.

- Внести изменения Приложение № 4 к Договору и изложить его в новой редакции как представлено в Приложении № 2 к Соглашению.

- Остальные условия Договора, не измененные Соглашением, остаются в силе, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

- Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой Стороны, и является неотъемлемой частью Договора.

- Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с ________________ года и  действует до окончания срока действия Договора.

- К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 - График выполнения работ по внедрению и адаптации Программного обеспечения и Системы на 2 л. в 1 экз.

Приложение № 2 - Расчет стоимости работ по внедрению и адаптации Программного обеспечения и Системы на 1 л в 1 экз.

| От Исполнителя: Генеральный директор ООО «СИГМА» ________________ С.М. Колодей М.П. | От Заказчика: Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» _____________________ А.А. Щербаков М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Дополнительному соглашению № 1

от «___» _______________ 2016 года

к договору № ____ от ______________________ года

| От Исполнителя: УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «СИГМА» ________________ С.М. Колодей М.П. | От Заказчика: УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» _____________________ А.А. Щербаков М.П. |
| --- | --- |

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по внедрению и адаптации Программного обеспечения и Системы

| - № п/п | Наименование работ | Начало фазы | Окончание фазы | Документы, подготовленные в ходе выполнения работ, отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Передача неисключительных прав на Программное обеспечение | 14.05.2018 | 14.05.2018 | Акт приёма-передачи прав, подписанный Сторонами |
| 1 | Проведение обследования и формирование Технического задания на адаптацию системы | 14.05.2018 | 20.07.2018 |  |
|  | 1.1 Развертывание системы | 14.05.2018 | 24.05.2018 | Протокол инсталляция базовой конфигурации системы |
|  | 1.2 Проведение обследования | 14.05.2018 | 30.06.2018 | Отчет об обследовании |
|  | 1.3 Формирование Технического задания на адаптацию системы | 25.06.2018 | 20.07.2018 | Техническое задание на адаптацию системы |
| 2 | Адаптация системы | 23.07.2018 | 02.11.2018 |  |
|  | 2.1 Формирование частного технического задания на адаптацию системы | 23.07.2018 | 15.09.2018 | Частное техническое задание на адаптацию системы |
|  | 2.2 Работы по адаптации | 16.09.2018 | 02.11.2018 | Программа и методика предварительных испытаний Протокол проведения предварительных испытаний |
| 3 | Внедрение | 21.05.2018 | 28.12.2018 |  |
|  | 3.1 Миграция данных | 21.05.2018 | 28.12.2018 | Программа и методика проведения миграции Протокол проведения миграции |
|  | 3.2 Обучение пользователей | 05.10.2018 | 10.11.2018 | Программа обучения Протокол проведения обучения Руководство пользователя Руководство администратора Описание системы |
| 4 | Опытная эксплуатация системы | 05.11.2018 | 01.01.2019 | Регламент проведения эксплуатации Программа и методика проведения приемочных испытаний Протокол проведения приемочных испытаний |
| 5 | Доработка Системы под требования законодательства | 16.09.2018 | 01.01.2019 | Спецификация Программа и методика проведения приемочных испытаний Протокол проведения приемочных испытаний |
| 6 | Интеграция с ЛКК | 16.09.2018 | 02.11.2018 | Руководство пользователя Протокол проведения приемочных испытаний |

Приложение № 2

к Дополнительному соглашению № 1

от «___» _______________ 2016 года

к договору № _____ от _________________ года

| От Исполнителя: УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «СИГМА» ________________ С.М.Колодей М.П. | От Заказчика: УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» _____________________ А.А. Щербаков М.П. |
| --- | --- |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по внедрению и адаптации Программного обеспечения и Системы

| № | Наименование фазы (работы) | Стоимость, руб. (без НДС 18%) | Итого, руб. (с НДС 18%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обследования и формирование Технического задания на адаптацию системы | 4 322 033,90 | 5 100 000,00 |
| 1.1 | Развертывание системы | 1 355 932,20 | 1 600 000,00 |
| 1.2 | Проведение обследования | 1 864 406,78 | 2 200 000,00 |
| 1.3 | Формирование Технического задания на адаптацию системы | 1 101 694,92 | 1 300 000,00 |
| 2 | Адаптация системы | 8 813 559,32 | 10 400 000,00 |
| 2.1 | Формирование частного технического задания на адаптацию системы | 1 271 186,44 | 1 500 000,00 |
| 2.2 | Работы по адаптации | 7 542 372,88 | 8 900 000,00 |
| 3 | Внедрение | 5 305 084,75 | 6 260 000,00 |
| 3.1 | Миграция данных | 4 203 389,83 | 4 960 000,00 |
| 3.2 | Обучение пользователей | 1 101 694,92 | 1 300 000,00 |
| 4 | Опытная эксплуатация системы | 3 220 338,98 | 3 800 000,00 |
| 5 | Доработка системы под изменение законодательства | 6 713 637,61 | 7 922 092,38 |
| 6 | Интеграция "Личного кабинета клиента" | 1 968 960,99 | 2 323 373,97 |
| Итого: |  | 30 343 615,55 | 35 805 466,35 |
| НДС 18%: |  | 5 461 850,80 |  |
| Всего с НДС (18%) |  | 35 805 466,35 |  |