## Оглавление
Информация о заполнении разделов Паспорта проекта.
№ раздела | Наименование | Заполнение | Примечание
1 | Общая информация об инвестиционном проекте. | да
2 | Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
3.1. | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
3.2. | Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
3.3. | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | да
3.4. | Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
4 | Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государств | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
5 | Показатели инвестиционного проекта | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
6.1. | График реализации инвестиционного проекта | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
6.2. | Графики реализации инвестиционного проекта | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
7 | Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | нет | Не содержит информации относящейся к энергосбытовой деятельности.
8 | Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта. | да
да
нет

## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Саратовэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_25.01.0012 |  |  | 2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение печатного оборудования для обслуживания потребителей (40 ед.) в 2018-2020 гг (2018 г - 10 ед., 2019 г - 10 ед., 2020 г - 20 ед.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие направления
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 2.1) | • Обеспечение своевременной печати платежных документов для бытовых потребителей; • Снижение расходов на печать за счет получения более дешевой стоимости отпечатка.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Саратовская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Саратовская область
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | нет
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | _
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 15.79 | млн руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 13.3814 | млн руб. без НДС

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Саратовэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_25.01.0012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение печатного оборудования для обслуживания потребителей (40 ед.) в 2018-2020 гг (2018 г - 10 ед., 2019 г - 10 ед., 2020 г - 20 ед.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Приобретение ПАО "Саратовэнерго" высокопроизводительного офисного оборудования для замены устаревшего оборудования печати. Обеспечение своевременной печати платежных документов для бытовых потребителей. Снижение расходов на печать за счет получения более дешевой стоимости отпечатка
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реализация проекта позволит улучшить условия труда персонала ПАО "Саратовэнерго", сократить затраты на ремонт печатающих устройств (стоимость необходимого ремонта сопоставима со стоимостью печатающего устройства).
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | В соответствии с Техническим заданием.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 13.3814
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Приобретение печатного оборудования (2018 г. - 10 ед., 2019 г. - 10 ед., 2020 г. - 20 ед.).
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Средства печати, имеющиеся в наличии в отделениях и на участках, выработали свой ресурс и работают в режиме, превышающем установленные для данного оборудования нормативы (рекомендуемый объем печати). Это приводит к выходу из строя печатающих устройств, имеющих повышенный износ. На данный момент в эксплуатации находятся 12 моделей МФУ. В рамках ИПР к 2020г. планируется унифицировать находящиеся в эксплуатации модели до 4-х моделей. В случае отказа от реализации проекта ожидается дальнейшее «старение» парка печатающих устройств и как следствие - увеличение случаев отказа и поломки печатающей техники, увеличение затрат на её ремонт и восстановление. Следует учитывать, что выход из строя печатающего устройства, расположенного в удаленном клиентском офисе, потребует привлечения дополнительных ресурсов для доставки устройства в г.Саратов и передачи его в ремонт специализированной организации. Выход из строя единственного высокоскоростного печатающего устройства удаленного клиентского офиса может привести к приостановке бизнес - процесса печати и передачи контрагенту документов.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2020
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Планирование

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Саратовэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_25.01.0012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение печатного оборудования для обслуживания потребителей (40 ед.) в 2018-2020 гг (2018 г - 10 ед., 2019 г - 10 ед., 2020 г - 20 ед.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Печатное оборудование для обслуживания потребителей
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Саратовская область, г. Саратов
Тип проекта | IT-мероприятия
Вводимая мощность (в том числе прирост) | не применимо
Срок ввода объекта | 2018-2020
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Планирование
Сметная стоимость проекта в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 15.79
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0%
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: |  | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | не применимо
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | В соответствии с Техническим заданием. | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Планируется реализация в установленный срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | В настоящее время отсутствуют | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 1.1. (2017) (hidden)
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю
Заместитель генерального директора ПАО "Мосэнергосбыт"
по экономике и финансам
____________ С.В. Скворцов
«____»_____________20_____ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия | Проектная | год | год | Полная | Остаточная | План финан- | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования****
|  | реализации | мощность/ | начала | оконча- | стоимость | стоимость | сирования | План | План | План | Итого | План | План | План | План | Итого
|  | проекта | протяжен- | строи- | ния строи- | строи- | строи- | текущего | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  |  | ность сетей | тельства | тельства | тельства** | тельства** | года
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/ |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
|  |  | км/МВА | [5 empty] | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА
| ВСЕГО |  |  |  |  | 2547.311 | 2501.8197 | 325.6764 |  |  |  |  | 325.6764 | 1231.8409 | 944.3024 | 0 | 2501.8197
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 2547.311 | 2501.8197 | 325.6764 |  |  |  |  | 325.6764 | 1231.8409 | 944.3024 | 0 | 2501.8197
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Прочие направления |  |  |  |  | 2547.311 | 2501.8197 | 325.6764 |  |  |  |  | 325.6764 | 1231.8409 | 944.3024 | 0 | 2501.8197
| Инвестиционная программа 2016-2018 |  |  |  |  | 538.9368 | 493.4455 | 324.457 |  |  |  |  | 324.457 | 168.9885 | 0 | 0 | 493.4455
1 | Развитие и модернизация «Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)» (2016-2017 гг) |  |  | 2016 | 2017 | 32.927 | 12.0415 | 12.0415 |  |  |  |  | 12.0415 | 0 | 0 |  | 12.0415
2 | Создание единой системы управления взаимодействия с клиентами (СУВК) (2016-2017 гг) |  |  | 2016 | 2017 | 20.138 | 5.9638 | 5.9638 |  |  |  |  | 5.9638 | 0 | 0 |  | 5.9638
3 | Доработка лицензионного программного обеспечения информационно-аналитической системы по организации работы на оптовом рынке электрической энергии и мощности («ИНФОПРО:Энерготрейдинг») |  |  | 2016 | 2017 | 1.1031 | 0.52624 | 0.52624 |  |  |  |  | 0.52624 | 0 | 0 |  | 0.52624
4 | Модернизация центра обработки данных (ЦОД) |  |  | 2016 | 2018 | 93.9877 | 84.1329 | 1.8126 |  |  |  |  | 1.8126 | 82.3202 | 0 |  | 84.1329
5 | Развитие системы управления ИТ-процессами NAUMEN Service Desk |  |  | 2017 | 2017 | 6.6538 | 6.6538 | 6.6538 |  |  |  |  | 6.6538 | 0 | 0 |  | 6.6538
6 | Приобретение рабочих станций |  |  | 2017 | 2017 | 35.9842 | 35.9842 | 35.9842 |  |  |  |  | 35.9842 | 0 | 0 |  | 35.9842
7 | Приобретение печатной техники корпоративного класса |  |  | 2017 | 2017 | 7.1446 | 7.1446 | 7.1446 |  |  |  |  | 7.1446 | 0 | 0 |  | 7.1446
8 | Приобретение оборудования для увеличения дисковой емкости единой системы хранения данных (ЕСХД) |  |  | 2017 | 2017 | 14.512 | 14.512 | 14.512 |  |  |  |  | 14.512 | 0 | 0 |  | 14.512
9 | Приобретение оборудования для увеличения производительности кластера системы управления баз данных (СУБД) автоматизированной системы управления энергосбытовой деятельностью (АСУ ЭД) |  |  | 2017 | 2017 | 27.9076 | 27.9076 | 27.9076 |  |  |  |  | 27.9076 | 0 | 0 |  | 27.9076
10 | Развитие программного продукта «Виртуальный консультант» |  |  | 2017 | 2017 | 1.6633 | 1.6633 | 1.6633 |  |  |  |  | 1.6633 | 0 | 0 |  | 1.6633
11 | Развитие подсистемы «Управление дебиторской задолженностью» в системе управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) |  |  | 2017 | 2018 | 5.9395 | 5.9395 | 4.7382 |  |  |  |  | 4.7382 | 1.2013 | 0 |  | 5.9395
12 | Развитие подсистемы «Претензионно-исковая работа» в Системе управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) |  |  | 2017 | 2018 | 6.5826 | 6.5826 | 5.4628 |  |  |  |  | 5.4628 | 1.1198 | 0 |  | 6.5826
13 | Развитие сервиса «Личный кабинет клиента с юридически значимым документоборотом (ЛКК ЮЛ ЮЗДО)» |  |  | 2017 | 2017 | 6.671 | 6.671 | 6.671 |  |  |  |  | 6.671 | 0 | 0 |  | 6.671
14 | Развитие единой системы ведения нормативно-справочной информации (НСИ) |  |  | 2017 | 2018 | 6.0348 | 6.0348 | 3.3845 |  |  |  |  | 3.3845 | 2.6504 | 0 |  | 6.0348
15 | Развитие сервиса «Интерактивное приложение Личный кабинет клиента ЖКХ (ИП ЛКК ЖКХ)» |  |  | 2017 | 2017 | 4.0232 | 4.0232 | 4.0232 |  |  |  |  | 4.0232 | 0 | 0 |  | 4.0232
16 | Развитие и модернизация «Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)» (2017-2018 гг) |  |  | 2017 | 2018 | 36.7783 | 36.7783 | 24.5111 |  |  |  |  | 24.5111 | 12.2672 | 0 |  | 36.7783
17 | Развитие информационно-аналитической системы контроля и мониторинга (СКИМ) информационных процессов процессингового центра |  |  | 2017 | 2017 | 6.6545 | 6.6545 | 6.6545 |  |  |  |  | 6.6545 | 0 | 0 |  | 6.6545
18 | Развитие единой автоматизированной системы взаимодействия с клиентами (СУВК) (2017-2018 гг) |  |  | 2017 | 2018 | 6.6219 | 6.6219 | 5.0338 |  |  |  |  | 5.0338 | 1.5881 | 0 |  | 6.6219
19 | Развитие программного продукта «Платежная система энергосбытовой компании» |  |  | 2017 | 2017 | 6.0066 | 6.0066 | 6.0066 |  |  |  |  | 6.0066 | 0 | 0 |  | 6.0066
20 | Развитие автоматизированной информационной системы подготовки данных об энергопотреблении – Предбиллинг» |  |  | 2017 | 2018 | 18.6269 | 18.6269 | 10.145 |  |  |  |  | 10.145 | 8.4819 | 0 |  | 18.6269
21 | Создание системы защиты и предотвращения утечек информации |  |  | 2017 | 2018 | 21.1131 | 21.1131 | 1.2585 |  |  |  |  | 1.2585 | 19.8546 | 0 |  | 21.1131
22 | Приобретение дополнительных ключей активации для системы резервного копирования (СРК) |  |  | 2017 | 2017 | 18.9327 | 18.9327 | 18.9327 |  |  |  |  | 18.9327 | 0 | 0 |  | 18.9327
23 | Приобретение оборудования для модернизации вспомогательных систем локально-вычислительной сети (ЛВС) |  |  | 2017 | 2017 | 34.5742 | 34.5742 | 34.5742 |  |  |  |  | 34.5742 | 0 | 0 |  | 34.5742
24 | Приобретение оборудования для модернизации серверов Oracle |  |  | 2017 | 2017 | 34.7443 | 34.7443 | 34.7443 |  |  |  |  | 34.7443 | 0 | 0 |  | 34.7443
25 | Развитие системы «Корпоративная интеграционная сервисная шина" (КИСШ)» |  |  | 2017 | 2017 | 6.6545 | 6.6545 | 6.6545 |  |  |  |  | 6.6545 | 0 | 0 |  | 6.6545
26 | Развитие автоматизированного рабочего места «Договорной конструктор» (АРМ ДК) |  |  | 2017 | 2017 | 2.5169 | 2.5169 | 2.5169 |  |  |  |  | 2.5169 | 0 | 0 |  | 2.5169
27 | Развитие и модернизация курсов системы дистанционного обучения |  |  | 2017 | 2018 | 5.3103 | 5.3103 | 3.8135 |  |  |  |  | 3.8135 | 1.4968 | 0 |  | 5.3103
28 | Развитие и модернизация единого сервиса «Личный кабинет частного клиента физического лица» |  |  | 2017 | 2017 | 6.4066 | 6.4066 | 6.4066 |  |  |  |  | 6.4066 | 0 | 0 |  | 6.4066
29 | Развитие системы аналитической отчетности энергосбытовой деятельности (ИАС) |  |  | 2017 | 2018 | 6.6769 | 6.6769 | 3.9699 |  |  |  |  | 3.9699 | 2.707 | 0 |  | 6.6769
30 | Создание системы дистанционного сбора данных (СДСД) с приборов учета электроэнергии в г. Москве |  |  | 2017 | 2018 | 47.0682 | 47.0682 | 11.7671 |  |  |  |  | 11.7671 | 35.3012 | 0 |  | 47.0682
31 | Развитие системы «Электронный архив документов» (ЭАД) |  |  | 2017 | 2017 | 6.6354 | 6.6354 | 6.6354 |  |  |  |  | 6.6354 | 0 | 0 |  | 6.6354
32 | Приобретение терминалов автоматизированной системы ввода данных (АСВД) |  |  | 2017 | 2017 | 2.343 | 2.343 | 2.343 |  |  |  |  | 2.343 | 0 | 0 |  | 2.343
| Новые проекты |  |  |  |  | 2008.3742 | 2008.3742 | 1.2194 |  |  |  |  | 1.2194 | 1062.8524 | 944.3024 | 0 | 2008.3742
33 | Проведение бесшовной интеграции центра сбора и обработки данных системы коммерческого учета электроэнергии "Энфорс" с автоматизированной информационной системой подготовки данных об энергопотреблении (2018 г) |  |  | 2018 | 2018 | 16.7499 | 16.7499 | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.7499 | 0 |  | 16.7499
34 | Развитие единой автоматизированной системы взаимодействия с клиентами (СУВК) (2018-2019 гг) |  |  | 2018 | 2019 | 7.042 | 7.042 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3589 | 1.6831 |  | 7.042
35 | Развитие и модернизация "Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)" (2018-2019 гг) |  |  | 2018 | 2019 | 37.9479 | 37.9479 | 0 |  |  |  |  | 0 | 23.7498 | 14.1981 |  | 37.9479
36 | Модернизации сетевой инфраструктуры центрального офиса для обеспечения защиты информации (2018 г) |  |  | 2018 | 2018 | 38.8256 | 38.8256 | 0 |  |  |  |  | 0 | 38.8256 | 0 |  | 38.8256
37 | Приобретение рабочих станций (1500 ед.) в 2018-2019 гг (2018 г - 750 ед., 2019 г - 750 ед.) |  |  | 2018 | 2019 | 79.8648 | 79.8648 | 0 |  |  |  |  | 0 | 38.638 | 41.2268 |  | 79.8648
38 | Приобретение печатной техники корпоративного класса (114 ед.) в 2018-2019 гг (2018 г - 57 ед., 2019 г - 57 ед.) |  |  | 2018 | 2019 | 15.8569 | 15.8569 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.6715 | 8.1854 |  | 15.8569
39 | Развитие информационно-аналитической системы контроля и мониторинга (СКИМ) информационных процессов процессингового центра (2018-2019 гг) |  |  | 2018 | 2019 | 14.6149 | 14.6149 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.0843 | 7.5306 |  | 14.6149
40 | Развитие сервиса "Личный кабинет клиента с юридически значимым документоборотом (ЛКК ЮЛ ЮЗДО)" (2018-2019 гг) |  |  | 2018 | 2019 | 9.6735 | 9.6735 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.6891 | 4.9844 |  | 9.6735
41 | Развитие и модернизация единого сервиса «Личный кабинет частного клиента - физического лица» (2018-2019 гг) |  |  | 2018 | 2019 | 14.0705 | 14.0705 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.8205 | 7.2501 |  | 14.0705
42 | Развитие единого сервиса «Интерактивное приложение «Личный кабинет клиента ЖКХ» (ИП ЛКК ЖКХ) (2018-2019 гг) |  |  | 2018 | 2019 | 8.836 | 8.836 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.2831 | 4.5529 |  | 8.836
43 | Развитие автоматизированной системы управления мобильными бригадами (АСУМБ) (2018-2019 гг) |  |  | 2018 | 2019 | 7.1818 | 7.1818 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4813 | 3.7006 |  | 7.1818
44 | Развитие системы "Корпоративная интеграционная сервисная шина" (КИСШ)» (2018-2019) |  |  | 2018 | 2019 | 14.6149 | 14.6149 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.0843 | 7.5306 |  | 14.6149
45 | Развитие программного продукта "Платежная система энергосбытовой компании" (2018-2019 гг) |  |  | 2018 | 2019 | 13.1943 | 13.1943 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3957 | 6.7986 |  | 13.1943
46 | Создание системы кондиционирования и вентиляции по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская д.19, корп. 2 (2017-2018 гг) |  |  | 2017 | 2018 | 15.9484 | 15.9484 | 0.4917 |  |  |  |  | 0.4917 | 15.4567 | 0 |  | 15.9484
47 | Создание вентилируемого фасада здания по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.29, к.2 (2018 г) |  |  | 2018 | 2018 | 2.4642 | 2.4642 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.4642 | 0 |  | 2.4642
48 | Реконструкция структурированной кабельной сети в здании по адресу: г. Москва, ул. Утренняя, д.8 а |  |  | 2018 | 2018 | 2.7164 | 2.7164 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.3582 | 1.3582 |  | 2.7164
49 | Установка автоматических систем порошкового пожаротушения (АСППТ) в помещениях архивного назначения административного здания по адресу. г. Москва, ул. Смольная, д. 24А |  |  | 2018 | 2018 | 0.42136 | 0.42136 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.42136 | 0 |  | 0.42136
50 | Приобретение дискового массива для системы резервного копирования |  |  | 2018 | 2018 | 6.5523 | 6.5523 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.5523 | 0 |  | 6.5523
51 | Приобретение дополнительных ключей активации для системы виртуализации |  |  | 2018 | 2018 | 14.9389 | 14.9389 | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.9389 | 0 |  | 14.9389
52 | Развитие модуля автоматизированное рабочее место (АРМ) «Договорной конструктор» |  |  | 2018 | 2019 | 6.4836 | 6.4836 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.7756 | 2.708 |  | 6.4836
53 | Развитие подсистемы «Претензионно-исковая работа» Системы управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) |  |  | 2018 | 2019 | 10.612 | 10.612 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.9721 | 1.6399 |  | 10.612
54 | Развитие «Единой системы ведения нормативно-справочной информации» (ЕС НСИ) |  |  | 2018 | 2019 | 4.4822 | 4.4822 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.9792 | 2.503 |  | 4.4822
55 | Развитие системы «Электронного архива документов» |  |  | 2018 | 2019 | 4.3704 | 4.3704 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.5828 | 0.78758 |  | 4.3704
56 | Развитие Информационно-аналитической системы |  |  | 2018 | 2019 | 6.6584 | 6.6584 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.9938 | 1.6646 |  | 6.6584
57 | Установка автоматизированных узлов управления (АУУ) систем отопления в трех административных зданиях в городе Москве |  |  | 2017 | 2018 | 2.2529 | 2.2529 | 0.72767 |  |  |  |  | 0.72767 | 1.5252 | 0 |  | 2.2529
58 | Создание системы беспроводного сбора данных (СБСД) с приборов учета электроэнергии |  |  | 2018 | 2019 | 1652 | 1652 | 0 |  |  |  |  | 0 | 826 | 826 |  | 1652
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
* С — строительство, П — проектирование.
** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## П 1.1 (2016) (hidden)
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Мосэнергосбыт"
____________ А.В. Ковалев
«____»_____________20_____ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия | Проектная | год | год | Полная | Остаточная | План финан- | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования****
|  | реализации | мощность/ | начала | оконча- | стоимость | стоимость | сирования | План | План | План | Итого | План | План | План | Итого
|  | проекта | протяжен- | строи- | ния строи- | строи- | строи- | текущего | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019
|  |  | ность сетей | тельства | тельства | тельства** | тельства** | года
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/ |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
|  |  | км/МВА | [5 empty] | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА
| ВСЕГО |  |  |  |  | 1009.7025 | 977.8439 | 243.5024 |  |  |  |  | 547.7589 | 186.5825 | 8 | 734.3414
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 1009.7025 | 977.8439 | 243.5024 |  |  |  |  | 547.7589 | 186.5825 | 8 | 734.3414
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
1.5 | Прочие направления |  |  |  |  | 1009.7025 | 977.8439 | 243.5024 |  |  |  |  | 547.7589 | 186.5825 | 0 | 734.3414
1 | Создание и внедрение единой системы ведения нормативно-справочной информации (НСИ) |  |  | 2015 | 2016 | 15.41 | 4.2045 | 4.2045 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Развитие и модернизация систем биллинга ПАО "Мосэнергосбыт" |  |  | 2015 | 2016 | 32.5252 | 11.872 | 11.872 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Развитие и модернизация «Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)» (2016-2017 гг) |  |  | 2016 | 2017 | 32.927 | 32.927 | 20.8855 |  |  |  |  | 12.0415 | 0 | 0 | 12.0415
4 | Создание новой версии системы управления взаимодействиями с клиентами (СУВК) |  |  | 2016 | 2017 | 20.138 | 20.138 | 14.1742 |  |  |  |  | 5.9638 | 0 | 0 | 5.9638
5 | Развитие системы контроля и мониторинга информационных процессов (СКИМ) Процессингового центра |  |  | 2016 | 2016 | 6.0342 | 6.0342 | 6.0342 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Развитие сервисов "Личный кабинет клиента для юридических лиц", "Личный кабинет для юридических лиц (юридически-значимый документооборот)", "Личный кабинет частного клиента"(ЛКК БЫТ)" |  |  | 2016 | 2016 | 6.0792 | 6.0792 | 6.0792 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Модернизация центральной учрежденческой автоматической телефонной станции (УАТС) «Коралл» в ПАО «Мосэнергосбыт» |  |  | 2016 | 2017 | 40.824 | 40.824 | 35.1487 |  |  |  |  | 5.6753 | 0 | 0 | 5.6753
8 | Развитие системы "Корпоративная интеграционная сервисная шина (КИСШ)" |  |  | 2016 | 2016 | 6.1243 | 6.1243 | 6.1243 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Приобретение оборудования для контактного центра ПАО "Мосэнергосбыт" |  |  | 2016 | 2016 | 23.7408 | 23.7408 | 23.7408 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Развитие информационно-технологического комплекса Энергоменеджер |  |  | 2016 | 2016 | 5.7578 | 5.7578 | 5.7578 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Модернизация охранно-пожарных систем четырех объектов собственности ПАО «Мосэнергосбыт» |  |  | 2016 | 2016 | 14.0158 | 14.0158 | 14.0158 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Приобретение оборудования для организации видеоконференций |  |  | 2016 | 2016 | 0.51527 | 0.51527 | 0.51527 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция системы освещения офисов ПАО "Мосэнергосбыт" |  |  | 2016 | 2016 | 5.8591 | 5.8591 | 5.8591 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Модернизация локальной вычислительной сети центрального офиса |  |  | 2016 | 2017 | 121.3182 | 121.3182 | 89.0912 |  |  |  |  | 32.227 | 0 | 0 | 32.227
15 | Доработка лицензионного программного обеспечения информационно-аналитической системы по организации работы на оптовом рынке электрической энергии и мощности («ИНФОПРО:Энерготрейдинг») |  |  | 2017 | 2017 | 1.1031 | 1.1031 | 0 |  |  |  |  | 1.1031 | 0 | 0 | 1.1031
16 | Развитие системы управления ИТ-процессами NAUMEN Service Desk |  |  | 2017 | 2017 | 6.6538 | 6.6538 | 0 |  |  |  |  | 6.6538 | 0 | 0 | 6.6538
17 | Приобретение рабочих станций |  |  | 2017 | 2017 | 35.9842 | 35.9842 | 0 |  |  |  |  | 35.9842 | 0 | 0 | 35.9842
18 | Приобретение печатной техники корпоративного класса |  |  | 2017 | 2017 | 7.1446 | 7.1446 | 0 |  |  |  |  | 7.1446 | 0 | 0 | 7.1446
19 | Приобретение оборудования для увеличения дисковой емкости единой системы хранения данных (ЕСХД) |  |  | 2017 | 2017 | 14.512 | 14.512 | 0 |  |  |  |  | 14.512 | 0 | 0 | 14.512
20 | Приобретение оборудования для увеличения производительности кластера системы управления баз данных (СУБД) автоматизированной системы управления энергосбытовой деятельностью (АСУ ЭД) |  |  | 2017 | 2017 | 49.6615 | 49.6615 | 0 |  |  |  |  | 49.6615 | 0 | 0 | 49.6615
21 | Развитие программного продукта «Виртуальный консультант» |  |  | 2017 | 2017 | 1.6633 | 1.6633 | 0 |  |  |  |  | 1.6633 | 0 | 0 | 1.6633
22 | Развитие подсистемы «Управление дебиторской задолженностью» в системе управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) |  |  | 2017 | 2018 | 5.9395 | 5.9395 | 0 |  |  |  |  | 4.7382 | 1.2013 | 0 | 5.9395
23 | Развитие подсистемы «Претензионно-исковая работа» в Системе управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) |  |  | 2017 | 2018 | 6.5826 | 6.5826 | 0 |  |  |  |  | 5.4628 | 1.1198 | 0 | 6.5826
24 | Развитие сервиса «Личный кабинет клиента с юридически значимым документоборотом (ЛКК ЮЛ ЮЗДО)» |  |  | 2017 | 2017 | 6.671 | 6.671 | 0 |  |  |  |  | 6.671 | 0 | 0 | 6.671
25 | Развитие единой системы ведения нормативно-справочной информации (НСИ) |  |  | 2017 | 2018 | 6.0348 | 6.0348 | 0 |  |  |  |  | 3.3845 | 2.6504 | 0 | 6.0348
26 | Развитие сервиса «Интерактивное приложение Личный кабинет клиента ЖКХ (ИП ЛКК ЖКХ)» |  |  | 2017 | 2017 | 4.0232 | 4.0232 | 0 |  |  |  |  | 4.0232 | 0 | 0 | 4.0232
27 | Развитие и модернизация «Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)» (2017-2018 гг) |  |  | 2017 | 2018 | 36.7783 | 36.7783 | 0 |  |  |  |  | 24.5111 | 12.2672 | 0 | 36.7783
28 | Развитие информационно-аналитической системы контроля и мониторинга (СКИМ) информационных процессов процессингового центра |  |  | 2017 | 2017 | 6.6545 | 6.6545 | 0 |  |  |  |  | 6.6545 | 0 | 0 | 6.6545
29 | Развитие единой автоматизированной системы взаимодействия с клиентами (СУВК) (2017-2018 гг) |  |  | 2017 | 2018 | 6.6219 | 6.6219 | 0 |  |  |  |  | 5.0338 | 1.5881 | 0 | 6.6219
30 | Развитие программного продукта «Платежная система энергосбытовой компании» |  |  | 2017 | 2017 | 6.0066 | 6.0066 | 0 |  |  |  |  | 6.0066 | 0 | 0 | 6.0066
31 | Развитие автоматизированной информационной системы подготовки данных об энергопотреблении – Предбиллинг» |  |  | 2017 | 2018 | 18.6269 | 18.6269 | 0 |  |  |  |  | 10.145 | 8.4819 | 0 | 18.6269
32 | Модернизация центра обработки данных (ЦОД) |  |  | 2017 | 2018 | 84.1329 | 84.1329 | 0 |  |  |  |  | 1.8126 | 82.3202 | 0 | 84.1329
33 | Создание системы защиты и предотвращения утечек информации |  |  | 2017 | 2018 | 21.1131 | 21.1131 | 0 |  |  |  |  | 1.2585 | 19.8546 | 0 | 21.1131
34 | Приобретение дополнительных ключей активации для системы резервного копирования (СРК) |  |  | 2017 | 2017 | 18.9327 | 18.9327 | 0 |  |  |  |  | 18.9327 | 0 | 0 | 18.9327
35 | Приобретение оборудования для модернизации вспомогательных систем локально-вычислительной сети (ЛВС) |  |  | 2017 | 2017 | 34.5742 | 34.5742 | 0 |  |  |  |  | 34.5742 | 0 | 0 | 34.5742
36 | Приобретение оборудования для модернизации серверов Oracle |  |  | 2017 | 2017 | 34.7443 | 34.7443 | 0 |  |  |  |  | 34.7443 | 0 | 0 | 34.7443
37 | Развитие системы «Корпоративная интеграционная сервисная шина" (КИСШ)» |  |  | 2017 | 2017 | 6.6545 | 6.6545 | 0 |  |  |  |  | 6.6545 | 0 | 0 | 6.6545
38 | Развитие автоматизированного рабочего места «Договорной конструктор» (АРМ ДК) |  |  | 2017 | 2017 | 2.5169 | 2.5169 | 0 |  |  |  |  | 2.5169 | 0 | 0 | 2.5169
39 | Развитие и модернизация курсов системы дистанционного обучения |  |  | 2017 | 2018 | 5.3103 | 5.3103 | 0 |  |  |  |  | 3.8135 | 1.4968 | 0 | 5.3103
40 | Развитие и модернизация единого сервиса «Личный кабинет частного клиента физического лица» |  |  | 2017 | 2017 | 6.4066 | 6.4066 | 0 |  |  |  |  | 6.4066 | 0 | 0 | 6.4066
41 | Развитие системы аналитической отчетности энергосбытовой деятельности (ИАС) |  |  | 2017 | 2018 | 6.6769 | 6.6769 | 0 |  |  |  |  | 3.9699 | 2.707 | 0 | 6.6769
42 | Создание системы дистанционного сбора данных (СДСД) с приборов учета электроэнергии в г. Москве |  |  | 2017 | 2018 | 47.0682 | 47.0682 | 0 |  |  |  |  | 11.7671 | 35.3012 | 0 | 47.0682
43 | Создание общеобменной системы вентиляции адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 25 корп.3 |  |  | 2017 | 2017 | 18.4218 | 18.4218 | 3.1974e-14 |  |  |  |  | 18.4218 | 0 | 0 | 18.4218
44 | Создание системы кондиционирования и вентиляции по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская д.19, корп. 2 |  |  | 2017 | 2018 | 15.9484 | 15.9484 | 0 |  |  |  |  | 0.4917 | 15.4567 | 0 | 15.9484
45 | Создание вентилируемого фасада здания по адресу: г. Москва, ул. Касимовская, д. 23 |  |  | 2017 | 2018 | 10.5963 | 10.5963 | 0 |  |  |  |  | 9.7821 | 0.8142 | 0 | 10.5963
46 | Создание вентилируемого фасада здания по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 9, корп. 2 |  |  | 2017 | 2018 | 7.2869 | 7.2869 | 0 |  |  |  |  | 6.7292 | 0.5577 | 0 | 7.2869
47 | Создание вентилируемого фасада здания по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 71, корп. 3 |  |  | 2017 | 2018 | 9.9673 | 9.9673 | 0 |  |  |  |  | 9.202 | 0.76533 | 0 | 9.9673
48 | Установка и модернизация охранно-пожарных систем в 2017 году |  |  | 2017 | 2017 | 7.4838 | 7.4838 | 0 |  |  |  |  | 7.4838 | 0 | 0 | 7.4838
49 | Приобретение легковых автомобилей |  |  | 2017 | 2017 | 7.6926 | 7.6926 | 0 |  |  |  |  | 7.6926 | 0 | 0 | 7.6926
50 | Развитие системы «Электронный архив документов» (ЭАД) |  |  | 2017 | 2017 | 6.6354 | 6.6354 | 0 |  |  |  |  | 6.6354 | 0 | 0 | 6.6354
51 | Приобретение терминалов автоматизированной системы ввода данных (АСВД) |  |  | 2017 | 2017 | 2.343 | 2.343 | 0 |  |  |  |  | 2.343 | 0 | 0 | 2.343
52 | Приобретение лицензий Касперского |  |  | 2017 | 2017 | 3.5804 | 3.5804 | 0 |  |  |  |  | 3.5804 | 0 | 0 | 3.5804
53 | Приобретение лицензий Naumen для замены платформы системы управления поддержкой BMC Remedy |  |  | 2017 | 2017 | 6.9549 | 6.9549 | 0 |  |  |  |  | 6.9549 | 0 | 0 | 6.9549
54 | Приобретение лицензий Robotron |  |  | 2017 | 2017 | 23.9288 | 23.9288 | 0 |  |  |  |  | 23.9288 | 0 | 0 | 23.9288
55 | Приобретение серверного оборудования и лицензий для Информационно-аналитической системы (ИАС) и АРМ Подготовки данных об энергопотреблении (ПДЭ) |  |  | 2017 | 2017 | 68.8016 | 68.8016 | 0 |  |  |  |  | 68.8016 | 0 | 0 | 68.8016
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
* С — строительство, П — проектирование.
** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## Списки (hidden)
2.1. Цели и задачи ИПР
цели | Сохранение и закрепление лидерства в регионе
Усиление конкурентных преимуществ
Увеличение капитализации
Повышение качества обслуживания клиентов
Унификация стандартов качества обслуживания клиентов
Развитие систем автоматизированного учета электропотребления
задачи | Повышение качества обслуживания клиентов
Обеспечение соблюдения нормативов по размещению сотрудников (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-05)
Экономия на арендных платежах (за арендуемые помещения и автотранспорт)
Снижение потерь электроэнергии в сети
Снижение затрат на периодическую замену приборов учета, транспортных расходов
Автоматизация бизнес-процессов, повышение производительности
да
нет
Тип проекта
Модернизация
Реконструкция
Новое строительство и расширение
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Планирование
Строительство
Незавершенное строительство – приостановлено
Законсервировано
Планируется реализация в установленный срок
Реализация в установленный срок
Отставание от установленного срока

## Идентификатор (hidden)
№ проекта ИПР
| 1 | Создание и внедрение единой системы ведения нормативно-справочной информации (НСИ) | 42015 | 22016 | 13.01.0032 | F | F _13.01.0032
| 2 | Развитие и модернизация систем биллинга ПАО "Мосэнергосбыт" | 22015 | 22016 | 13.01.0021 | F | F _13.01.0021
1.5.4 | 3 | Развитие и модернизация «Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)» (2016-2017 гг) | 22016 | 22017 | 13.01.0035 | G | G_13.01.0035
1.5.3 | 4 | Создание единой системы управления взаимодействия с клиентами (СУВК) (2016-2017 гг) | 22016 | 22017 | 13.01.0034 | G | G_13.01.0034
| 5 | Развитие системы контроля и мониторинга информационных процессов (СКИМ) Процессингового центра | 22016 | 42016 | 13.01.0031 | G | G_13.01.0031
| 6 | Развитие сервисов "Личный кабинет клиента для юридических лиц", "Личный кабинет для юридических лиц (юридически-значимый документооборот)", "Личный кабинет частного клиента"(ЛКК БЫТ)" | 22016 | 42016 | 13.01.0033 | G | G_13.01.0033
1.5.5 | 7 | Приобретение оборудования для замены центральной учрежденческой автоматической телефонной станции (УАТС Коралл) | 42016 | 12017 | 13.01.0044 | G | G_13.01.0044
| 8 | Развитие системы "Корпоративная интеграционная сервисная шина (КИСШ)" | 22016 | 42016 | 13.01.0039 | G | G_13.01.0039
| 9 | Приобретение оборудования для контактного центра ПАО "Мосэнергосбыт" | 32016 | 42016 | 13.01.0040 | G | G_13.01.0040
| 10 | Развитие информационно-технологического комплекса Энергоменеджер | 12016 | 12016 | 13.01.0040 | G | G_13.01.0040
| 11 | Модернизация охранно-пожарных систем четырех объектов собственности ПАО «Мосэнергосбыт» | 32016 | 42016 | 13.01.0051 | G | G_13.01.0051
| 12 | Приобретение оборудования для организации видеоконференций | 22016 | 42016 | 13.01.0037 | G | G_13.01.0037
| 13 | Реконструкция системы освещения офисов ПАО "Мосэнергосбыт" | 22016 | 42016 | 13.01.0007 | G | G_13.01.0007
1.5.1 | 14 | Модернизация локальной вычислительной сети центрального офиса | 22016 | 12017 | 13.01.0016 | G | G_13.01.0016
1.5.2 | 15 | Доработка лицензионного программного обеспечения информационно-аналитической системы по организации работы на оптовом рынке электрической энергии и мощности («ИНФОПРО:Энерготрейдинг») | 12017 | 12017 | 13.01.0058 | H | H _13.01.0058
1.5.6 | 16 | Развитие системы управления ИТ-процессами NAUMEN Service Desk | 12017 | 42017 | 13.01.0087 | H | H _13.01.0087
1.5.7 | 17 | Приобретение рабочих станций | 22017 | 22017 | 13.01.0060 | H | H _13.01.0060
1.5.8 | 18 | Приобретение печатной техники корпоративного класса | 22017 | 22017 | 13.01.0061 | H | H _13.01.0061
1.5.9 | 19 | Приобретение оборудования для увеличения дисковой емкости единой системы хранения данных (ЕСХД) | 22017 | 22017 | 13.01.0062 | H | H _13.01.0062
1.5.10 | 20 | Приобретение оборудования для увеличения производительности кластера системы управления баз данных (СУБД) автоматизированной системы управления энергосбытовой деятельностью (АСУ ЭД) | 22017 | 22017 | 13.01.0048 | H | H _13.01.0048
1.5.11 | 21 | Развитие программного продукта «Виртуальный консультант» | 22017 | 42017 | 13.01.0063 | H | H _13.01.0063
1.5.12 | 22 | Развитие подсистемы «Управление дебиторской задолженностью» в системе управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) | 22017 | 12018 | 13.01.0066 | H | H _13.01.0066
1.5.13 | 23 | Развитие подсистемы «Претензионно-исковая работа» в Системе управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) | 22017 | 12018 | 13.01.0067 | H | H _13.01.0067
1.5.14 | 24 | Развитие сервиса «Личный кабинет клиента с юридически значимым документоборотом (ЛКК ЮЛ ЮЗДО)» | 22017 | 42017 | 13.01.0068 | H | H _13.01.0068
1.5.15 | 25 | Развитие единой системы ведения нормативно-справочной информации (НСИ) | 22017 | 12018 | 13.01.0069 | H | H _13.01.0069
1.5.16 | 26 | Развитие сервиса «Интерактивное приложение Личный кабинет клиента ЖКХ (ИП ЛКК ЖКХ)» | 22017 | 42017 | 13.01.0070 | H | H _13.01.0070
1.5.17 | 27 | Развитие и модернизация «Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)» (2017-2018 гг) | 22017 | 12018 | 13.01.0071 | H | H _13.01.0071
1.5.18 | 28 | Развитие информационно-аналитической системы контроля и мониторинга (СКИМ) информационных процессов процессингового центра | 22017 | 42017 | 13.01.0072 | H | H _13.01.0072
1.5.19 | 29 | Развитие единой автоматизированной системы взаимодействия с клиентами (СУВК) (2017-2018 гг) | 22017 | 12018 | 13.01.0074 | H | H _13.01.0074
1.5.20 | 30 | Развитие программного продукта «Платежная система энергосбытовой компании» | 22017 | 42017 | 13.01.0075 | H | H _13.01.0075
1.5.21 | 31 | Развитие автоматизированной информационной системы подготовки данных об энергопотреблении – Предбиллинг» | 22017 | 22018 | 13.01.0076 | H | H _13.01.0076
1.5.22 | 32 | Модернизация центра обработки данных (ЦОД) | 22017 | 22018 | 13.01.0077 | H | H _13.01.0077
1.5.23 | 33 | Создание системы защиты и предотвращения утечек информации | 22017 | 32018 | 13.01.0085 | H | H _13.01.0085
1.5.24 | 34 | Приобретение дополнительных ключей активации для системы резервного копирования (СРК) | 32017 | 32017 | 13.01.0064 | H | H _13.01.0064
1.5.25 | 35 | Приобретение оборудования для модернизации вспомогательных систем локально-вычислительной сети (ЛВС) | 32017 | 32017 | 13.01.0065 | H | H _13.01.0065
1.5.26 | 36 | Приобретение оборудования для модернизации серверов Oracle | 32017 | 42017 | 13.01.0049 | H | H _13.01.0049
1.5.27 | 37 | Развитие системы «Корпоративная интеграционная сервисная шина" (КИСШ)» | 32017 | 42017 | 13.01.0078 | H | H _13.01.0078
1.5.28 | 38 | Развитие автоматизированного рабочего места «Договорной конструктор» (АРМ ДК) | 32017 | 42017 | 13.01.0079 | H | H _13.01.0079
1.5.29 | 39 | Развитие и модернизация курсов системы дистанционного обучения | 32017 | 12018 | 13.01.0080 | H | H _13.01.0080
1.5.30 | 40 | Развитие и модернизация единого сервиса «Личный кабинет частного клиента физического лица» | 32017 | 42017 | 13.01.0081 | H | H _13.01.0081
1.5.31 | 41 | Развитие системы аналитической отчетности энергосбытовой деятельности (ИАС) | 32017 | 22018 | 13.01.0082 | H | H _13.01.0082
1.5.32 | 42 | Создание системы дистанционного сбора данных (СДСД) с приборов учета электроэнергии в г. Москве | 32017 | 22018 | 13.01.0059 | H | H _13.01.0059
1.5.33 | 43 | Создание общеобменной системы вентиляции адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 25 корп.3 | 12017 | 12017 | 13.01.0014 | H | H _13.01.0014
1.5.34 | 44 | Создание системы кондиционирования и вентиляции по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская д.19, корп. 2 | 32017 | 22018 | 13.01.0094 | H | H _13.01.0094
1.5.35 | 45 | Создание вентилируемого фасада здания по адресу: г. Москва, ул. Касимовская, д. 23 | 32017 | 22018 | 13.01.0095 | H | H _13.01.0095
1.5.36 | 46 | Создание вентилируемого фасада здания по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 9, корп. 2 | 32017 | 22018 | 13.01.0096 | H | H _13.01.0096
1.5.37 | 47 | Создание вентилируемого фасада здания по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 71, корп. 3 | 32017 | 22018 | 13.01.0097 | H | H _13.01.0097
1.5.38 | 48 | Установка и модернизация охранно-пожарных систем в 2017 году | 22017 | 42017 | 13.01.0090 | H | H _13.01.0090
1.5.39 | 49 | Приобретение легковых автомобилей | 32017 | 32017 | 13.01.0092 | H | H _13.01.0092
1.5.40 | 50 | Развитие системы «Электронный архив документов» (ЭАД) | 22017 | 42017 | 13.01.0119 | H | H _13.01.0119
1.5.41 | 51 | Приобретение терминалов автоматизированной системы ввода данных (АСВД) | 32017 | 42017 | 13.01.0118 | H | H _13.01.0118
1.5.42 | 52 | Приобретение лицензий Касперского | 12017 | 12017 | 13.01.0052 | H | H _13.01.0052
1.5.43 | 53 | Приобретение лицензий Naumen для замены платформы системы управления поддержкой BMC Remedy | 12017 | 12017 | 13.01.0028 | H | H _13.01.0028
1.5.44 | 54 | Приобретение лицензий Robotron | 12017 | 12017 | 13.01.0029 | H | H _13.01.0029
1.5.45 | 55 | Приобретение серверного оборудования и лицензий для Информационно-аналитической системы (ИАС) и АРМ Подготовки данных об энергопотреблении (ПДЭ) | 12017 | 12017 | 13.01.0026 | H | H _13.01.0026
|  | Проведение бесшовной интеграции центра сбора и обработки данных системы коммерческого учета электроэнергии "Энфорс" с автоматизированной информационной системой подготовки данных об энергопотреблении (2018 г) | 22018 | 42018 | 13.01.0047 | I | I _13.01.0047
|  | Развитие единой автоматизированной системы взаимодействия с клиентами (СУВК) (2018-2019 гг) | 22018 | 12019 | 13.01.0107 | I | I _13.01.0107
|  | Развитие и модернизация "Системы управления энергосбытовой деятельности Универсальный интерфейс (API)" (2018-2019 гг) | 22018 | 12019 | 13.01.0084 | I | I _13.01.0084
|  | Модернизации сетевой инфраструктуры центрального офиса для обеспечения защиты информации (2018 г) | 32018 | 32018 | 13.01.0086 | I | I _13.01.0086
|  | Приобретение рабочих станций (1500 ед.) в 2018-2019 гг (2018 г - 750 ед., 2019 г - 750 ед.) | 32018 | 22019 | 13.01.0083 | I | I _13.01.0083
|  | Приобретение печатной техники корпоративного класса (114 ед.) в 2018-2019 гг (2018 г - 57 ед., 2019 г - 57 ед.) | 32018 | 22019 | 13.01.0105 | I | I _13.01.0105
|  | Развитие информационно-аналитической системы контроля и мониторинга (СКИМ) информационных процессов процессингового центра (2018-2019 гг) | 32018 | 42019 | 13.01.0108 | I | I _13.01.0108
|  | Развитие сервиса "Личный кабинет клиента с юридически значимым документоборотом (ЛКК ЮЛ ЮЗДО)" (2018-2019 гг) | 32018 | 42019 | 13.01.0109 | I | I _13.01.0109
|  | Развитие и модернизация единого сервиса «Личный кабинет частного клиента - физического лица» (2018-2019 гг) | 32018 | 42019 | 13.01.0110 | I | I _13.01.0110
|  | Развитие единого сервиса «Интерактивное приложение «Личный кабинет клиента ЖКХ» (ИП ЛКК ЖКХ) (2018-2019 гг) | 32018 | 42019 | 13.01.0111 | I | I _13.01.0111
|  | Развитие автоматизированной системы управления мобильными бригадами (АСУМБ) (2018-2019 гг) | 32018 | 42019 | 13.01.0112 | I | I _13.01.0112
|  | Развитие системы "Корпоративная интеграционная сервисная шина" (КИСШ)» (2018-2019) | 32018 | 42019 | 13.01.0114 | I | I _13.01.0114
|  | Развитие программного продукта "Платежная система энергосбытовой компании" (2018-2019 гг) | 32018 | 42019 | 13.01.0117 | I | I _13.01.0117
|  | Создание системы кондиционирования и вентиляции по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская д.19, корп. 2 (2017-2018 гг) | 32017 | 22018 | 13.01.0094 | H | H _13.01.0094
|  | Создание вентилируемого фасада здания по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.29, к.2 (2018 г) | 22018 | 42018 | 13.01.0099 | I | I _13.01.0099
|  | Реконструкция структурированной кабельной сети в здании по адресу: г. Москва, ул. Утренняя, д.8 а | 22018 | 42018 | 13.01.хх01 | I | I _13.01.хх01
|  | Установка автоматических систем порошкового пожаротушения (АСППТ) в помещениях архивного назначения административного здания по адресу. г. Москва, ул. Смольная, д. 24А | 22018 | 42018 | 13.01.хх02 | I | I _13.01.хх02
|  | Приобретение дискового массива для системы резервного копирования | 32018 | 32018 | 13.01.хх03 | I | I _13.01.хх03
|  | Приобретение дополнительных ключей активации для системы виртуализации | 32018 | 32018 | 13.01.хх04 | I | I _13.01.хх04
|  | Развитие модуля автоматизированное рабочее место (АРМ) «Договорной конструктор» | 22018 | 22019 | 13.01.хх05 | I | I _13.01.хх05
|  | Развитие подсистемы «Претензионно-исковая работа» Системы управления энергосбытовой деятельностью (СУЭД) | 22018 | 22019 | 13.01.хх06 | I | I _13.01.хх06
|  | Развитие «Единой системы ведения нормативно-справочной информации» (ЕС НСИ) | 22018 | 22019 | 13.01.хх07 | I | I _13.01.хх07
|  | Развитие системы «Электронного архива документов» | 22018 | 22019 | 13.01.хх08 | I | I _13.01.хх08
|  | Развитие Информационно-аналитической системы | 22018 | 22019 | 13.01.хх09 | I | I _13.01.хх09
|  | Установка автоматизированных узлов управления (АУУ) систем отопления в трех административных зданиях в городе Москве | 32017 | 32018 | 13.01.хх10 | H | H _13.01.хх10
|  | Создание системы беспроводного сбора данных (СБСД) с приборов учета электроэнергии | 22018 | 42019 | 13.01.хх11 | I | I _13.01.хх11
|  | A | 2010
|  | B | 2011
|  | C | 2012
|  | D | 2013
|  | E | 2014
|  | F | 2015
|  | G | 2016
|  | H | 2017
|  | I | 2018
|  | J | 2019
|  | K | 2020
|  | L | 2021
|  | M | 2022
|  | N | 2023
|  | O | 2024
|  | P | 2025
|  | Q | 2026
|  | R | 2027
|  | S | 2028
|  | T | 2029
|  | U | 2030
|  | V | 2031
|  | W | 2032
|  | X | 2033
|  | Y | 2034
|  | Z | 2035

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## Исходные для ТБР (hidden)
№ п.п. | Наименование | % | Примечание
1 | Доля ДПС | 2.662%
2 | Основная дятельность | 97.34%
| Итого | 100%
1 | Доля Москвы | 56.61% | По точкам учета на 31.12.2015
2 | Доля Московской области | 43.39%
| Итого | 100%

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации
1.10. | Получение разрешения на строительство
1.11. | Разработка рабочей документации
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)
2.1. | Закупка основного оборудования
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
3.1. | Поставка основного оборудования
3.2. | Монтаж основного оборудования
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.5. | Пусконаладочные работы
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) | Год N |  |  |  | Год (N+1) |  |  |  | Год (N+2) |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года (N-1) | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет:
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)
1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:
2.1 | проектно-изыскательские работы
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
2.3 | оборудование
2.4 | прочие затраты
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3)
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС)
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А
5.4 | Мвар
5.5 | км
5.6 | другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49